Муниципальное общеобразовательное учреждение «Шеинская средняя общеобразовательная школа имени Героя РФ Ворновского Ю.В.

Корочанского района Белгородской области»

309202 с. Шеино, ул. Школьная, 31

Т.(ф) 8 (47231) 3-95-36; E-mail:nendi2010@yandex.ru

Приказ

17.03.2011                                                                             № 40

Об утверждении плана введения

федерального государственного образовательного

стандарта начального общего образования

в 2011-2012 учебном году

Во исполнение приказа управления образования администрации муниципального района «Корочанский район» № 218 от 16 марта 2011 года

«Об утверждении плана введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования в общеобразовательных учреждениях муниципального района «Корочанский район», в целях качественной подготовки к введению федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования нового поколения в первом классе  с 1 сентября   2011 – 2012  учебного года

приказываю:

- Принять к исполнению план  введения федерального государственного образовательного  стандарта начального общего образования второго поколения муниципального района «Корочанский район».

- Утвердить план  введения федерального государственного образовательного  стандарта начального общего образования нового поколения  в МОУ «Шеинская СОШ имени Героя РФ Ворновского Ю.В.» (приложение № 1).

- Утвердить «дорожную карту» по переходу на ФГОС (приложение № 2).

- Воробьевой Е.В., заместителю директора школы по УВР Воробьевой Е.В.:

  - Организовать проведение родительского собрания учащихся 1 класса 2011-2012 учебного года.

  - Представлять  28-30 числа каждого месяца, начиная с марта 2011 года, в центр методики и оценки качества образования управления образования администрации муниципального района «Корочанский район» отчёт о выполненной работе.

- Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор школы

Ознакомлены

Приложение

к приказу № 40 от 17.03.2011 г.

План

введения ФГОС начального общего образования в    МОУ «Шеинская СОШ имени Героя РФ Ворновского Ю.В.»

| № п/п | Мероприятие | Сроки реализации | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| Организационно-управленческие условия внедрения ФГОС |
| 1 | Создание рабочей группы по подготовке введения Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования | Ноябрь 2010 г | Нестерова Е.Н. |
| 2 | Разработка плана введения ФГОС | Март 2011 | Нестерова Е.Н. |
| 3 | Предварительный анализ ресурсного обеспечения школы в соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования | Март 2011 | Нестерова Е.Н. Чернышенко Л.В. |
| 4 | Рассмотрение вопросов введения ФГОС на заседаниях рабочей группы | Март - август 2011 г | Воробьева Е.В. |
| 5 | Участие в инструктивно-методических совещаниях и обучающих семинарах по вопросам введения ФГОС для различных категорий педагогических работников: - директоров общеобразовательных учреждений, заместителей по учебно – воспитательной и воспитательной работе; - учителей начальных классов. | В течение 2010-2011 учебного года | Нестерова Е.Н. |
| 6 | Изучение опыта работы МОУ «Алексеевская СОШ», участвующей в апробации введения ФГОС в 2010 – 2011 г. | Апрель | Воробьева Е.В., Чернышенко Л.В. |
| 7 | Создание электронной базы нормативных документов, методических рекомендаций по введению ФГОС | В течение года | Воробьева Е.В. |
| 8 | Организация работы с родителями первоклассников 2011-2012 уч. г. с целью выявления интересов и потребностей детей (родительское собрание) | Март - апрель | Нестерова Е.Н. |
| 10 | Организация отчётности по введению ФГОС | 28-30 числа каждого месяца | Воробьева Е.В. |
| Кадровые условия внедрения ФГОС |
| 1 | Анализ кадровых условий реализации ФГОС начального общего образования | Апрель 2011 г | Нестерова Е.Н. |
| 3 | Направление Чернышенко Л.В. для прохождения курсовой подготовки по проблеме введения ФГОС начального общего образования | По приказу УО | Воробьева Е.В. |
| Финансовые и материально-технические условия внедрения ФГОС |
| 1 | Внесение изменений в локальные акты, регламентирующие установление заработной платы работников образовательного учреждения, в том числе стимулирующих надбавок, доплат. | Июнь 2010 г | Нестерова Е.Н. |
| 2 | Реализация дополнительных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся и воспитанников (в соответствии с рекомендациями департамента образования, культуры и молодежной политики области). | В течение учебного года | Нестерова Е.Н. |
| Информационное обеспечение внедрения ФГОС |
| 1 | Размещение на сайте школы информации о ходе реализации введения ФГОС общего образования второго поколения в начальной школе | В течение учебного года | Косолапкина Ю.Ю. |
| 2 | Информирование общественности через средства массовой информации о подготовке к введению и порядке перехода на новые стандарты. | Май - сентябрь 2011 г. | Воробьева Е.В. |
| Нормативно-правовая поддержка |
| 1 | Разработка и утверждение основной образовательной программы начального общего образования в общеобразовательных учреждениях | Июнь 2011 г. | Воробьева Е.В. |
| 2 | Разработка (на основе БУП), проведение экспертизы, согласование и утверждение учебного плана на 2011 – 2012 учебный год | До 1 августа 2011 г | Воробьева Е.В. |
| 3 | Разработка и утверждение программы духовно-нравственного развития и воспитания | Май 2011 г. | Нестерова Е.Н. |
| 4 | Разработка на основе региональных программ внеурочной деятельности и утверждение программ внеурочной деятельности общеобразовательных учреждений | М ай – июнь 2011 г. | Нестерова Е.Н. |
| 5 | Разработка и утверждение рабочих программ учебных предметов | До 1 августа 2011 г | Воробьева Е.В. |
| 6 | Разработка проектов должностных инструкций для руководителей и учителей начальных классов общеобразовательных учреждений, работающих в условиях внедрения ФГОС | До 1 сентября 2011 г | Нестерова Е.Н. |